АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

08.05.2013 №45

О подготовке к пожароопасному сезону на территории Новогоренского сельского поселения в 2013 году

1.В соответствии со статьями 19,51,52, 53 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2010 №1007 «О дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением пожарной безопасности», Законом Томскойобласти от 11.11.2005 г. №206-ОЗ «О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения и ликвидации пожаров на территории Томской области, обеспечения выполнения Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», утвердить План проведения организационно-технических и превентивных мероприятий по защите населения и территории Новогоренского сельского поселения от природных пожаров в 2013 году согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Опубликовать данное распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения и разместить на интернет-сайте муниципального образования «Новогоренское сельское поселение».

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами Администрации Новогоренского сельского поселения Мальсагову Н.Н.

Глава поселения И.А. Комарова

Приложение к распоряжению

Администрации Новогоренского

сельского поселения от 08.05.2013 №45

**План**

**проведения организационно-технических и превентивных мероприятий по защите населения и территории Новогоренского сельского поселения от природных пожаров в 2013 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения в 2013 году | Ответственные за исполнение |
| 1. | Разработать и утвердить планы по защите населенных пунктов от пожаров, в том числе природных пожаров | до 05мая | Глава поселения |
| 2. | В соответствии с действующим законодательством создать условия для организации на территории Новогоренского сельского поселения добровольных пожарных формирований и их обеспечения первичными средствами тушения пожаров и противопожарным оборудованием и инвентарем для тушения природных пожаров | до 15 мая | Глава поселения |
| 3. | Обеспечить за счет местных ресурсов создание резервов ГСМ | До 15 мая | Глава поселения |
| 4. | Создать условия для свободного доступа к забору воды лесопожарному формированию в пожароопасный сезон из источников наружного водоснабжения (искусственных и естественных источников водоснабжения), расположенных в населенных пунктах, в целях пожаротушения | До 15 мая | Глава поселения |
| 5. | Организовать подготовку пожарных водоемов, водонапорных башен, а так же мест забора воды автомобилями в населенных пунктах | До 15 мая | Глава поселения |
| 6. | Организовать работу со страховыми организациями и населением по проведению страхования имущества граждан и организаций в пожароопасный сезон | В течение мая | Глава поселения |
| 7. | Провести опрос предпринимателей, находящихся на территории поселения, по проверке сил и средств предупреждения и тушения пожаров, а также ГСМ на пожароопасный сезон | В течение мая | Глава поселения |
| 8. | Спланировать мероприятия, связанные с возможным введением режима ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств (изготовление в необходимом количестве аншлагов, шлагбаумов) | В течение мая | Глава поселения |
| 9. | Разработать план эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных из пожаро-опасной местности, определить порядок оповещения населения, место сбора, обеспечение транспортными средствами, маршрут движения, места отселения и т.д., планы по обеспечению жизнедеятельности населения, сохранности материальных ценностей и сельскохо-зяйственных животных из пожароопасной местности | До 13 мая | Глава поселения |
| 10. | Организовать очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов на участках, не ограниченных естественными рубежами противопожарной защиты | В течение мая | Глава поселения |
| 11. | Провести проверку работоспособности систем оповещения населения на случай возникновения чрезвычайной ситуации (пожар) | До 12 мая | Специалист по благоустройству и ЖКХ |
| 12. | Уточнить реестр тракторной, водовозной техники для возможного применения на тушении природных пожаров | В течение мая | Специалист по благоустройству и ЖКХ |
| 13. | Организовать информирование населения о возможных последствиях от природных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки на территории поселения | В течение пожаро-опасного сезона | Глава поселения |
| 14. | Предоставлять силы и средства для защиты населенных пунктов при условии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами | В течение пожаро-опасного сезона | Глава поселения |
| 15. | Предоставлять силы и средства для тушения лесных пожаров своевременного реагирования в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами | В течение пожароопасного сезона | Глава поселения |
| 16. | В соответствии с действующим законодательством обеспечить населенные пункты, расположенные в лесных массивах, противопожарным оборудованием и инвентарем (мотопомпы, пожарные рукава, стволы и т.п.) | В течение пожаро-  опасного сезона | Глава поселения |